## Inicio
Plan de validación — Chatbot de WhatsApp (A) y Sorpresas y detalles (B)
Ventana | Martes 27 de octubre a domingo 22 de noviembre de 2026. Primera venta deseada: 1 de diciembre.
Quién ejecuta | Carlos e Indira. La agencia no ejecuta nada: diseñó el plan y calcula el desempate con los registros de ustedes.
Qué paga cada uno | Carlos: gastos del chatbot (S/ 30 de consumo en A1; chip S/ 15 solo si se vende el piloto, se paga con el cobro). Indira: gastos de las cajas (S/ 40–60 en B1; S/ 30–40 en B3 solo si B1 pasa). Total del plan: S/ 100–130.
Tope de horas | 10 horas por semana por persona. La hoja Calendario lo verifica automáticamente.
Cómo usar este archivo | 1) Lean 'A Chatbot' y 'B Detalles': cada fila es un paso con fecha, responsable, horas y qué hacer exactamente. 2) Cada día que trabajen, anoten horas reales y gasto real en las celdas amarillas y cambien el Estado. 3) Cuando tengan datos (entrevistas, pagos, costos), llénenlos en 'Registro de resultados': las celdas de criterio dicen solas PASA / REPETIR / NO PASA. 4) El 20 de noviembre, con todo lleno, la hoja 'Desempate' calcula el margen por hora de cada negocio. 5) Me traen los resultados con /actualizar.
Leyenda | Celdas AMARILLAS = las llenan ustedes. Celdas blancas = fijas (plan) o fórmulas: no las editen. Azul claro = chatbot. Naranja claro = cajas.
Reglas que no se negocian | No construir el chatbot completo antes de que alguien pague. No preparar alimentos en casa: solo dulces envasados de marca. No escribir a desconocidos en privado ni puerta a puerta. No gastar más de lo presupuestado por experimento aunque 'falte poco'.
Los criterios de éxito | Se fijaron antes de empezar y salen del modelo financiero. Si un experimento no pasa, no se fuerza: se sigue la regla escrita en su fila ('Qué se decide').
Piloto técnico en la librería | Decisión de Carlos del 2026-10-23: antes de prometer instalación a un cliente, se monta el bot completo en la librería de la mamá de Indira (filas A3t). Es trabajo EXTRA de Carlos (hasta 20 h) fuera del tope de validación; cuesta S/ 15 de chip. La librería NO cuenta como cliente pagado para el criterio A2: es familia y es el piloto técnico.
Si ninguna pasa | Se vuelve a la Fase 3: cliente incógnito si en las entrevistas 2 dueños dijeron que pagarían una evaluación; si no, el taller de apps con IA.
Estados posibles | Pendiente · En curso · Hecho · Pasó · Repetir con cambio · No pasó · No aplica
Ejemplo de fila llena | Paso A0-2, Estado 'Hecho', Horas reales 0,5, Resultado: 'Recibí el hello_world a las 21:10; captura guardada'. Así de corto basta.

## Calendario
Horas planificadas por semana y por persona (se calculan desde las hojas de pasos). Tope: 10 h/semana/persona.
Semana | Inicio | Fin | Carlos chatbot (validación) | Carlos cajas | Carlos validación | ¿Carlos ≤ 10? | Indira chatbot (validación) | Indira cajas | Indira validación | ¿Indira ≤ 10? | S/ chatbot | S/ cajas | S/ total | Carlos piloto técnico (extra) | Carlos TOTAL | ¿Carlos ≤ 20? | Indira piloto técnico (extra) | Indira TOTAL | ¿Indira ≤ 20?
W1 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 6 | 1 | 7 | Sí | 2 | 4 | 6 | Sí | 15 | 50 | 65 | 4 | 11 | Sí | 1 | 7 | Sí
W2 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 8.5 | 0.5 | 9 | Sí | 4 | 3.5 | 7.5 | Sí | 30 | 0 | 30 | 8 | 17 | Sí | 1.5 | 9 | Sí
W3 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 3 | 1 | 4 | Sí | 3 | 5 | 8 | Sí | 0 | 35 | 35 | 6 | 10 | Sí | 1 | 9 | Sí
W4 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 5.5 | 2 | 7.5 | Sí | 1 | 8 | 9 | Sí | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | Sí | 0 | 9 | Sí
TOTAL |  |  | 23 | 4.5 | 27.5 |  | 10 | 20.5 | 30.5 |  | 60 | 85 | 145 | 18 | 45.5 |  | 3.5 | 34
Nota: la fila A3-3 (construcción del piloto) cuenta solo sus 7 h de la semana 4; del 23-nov al 6-dic son hasta 10 h/semana adicionales, fuera de esta ventana. La fila B4-2 cuenta en la semana 4 aunque las entregas sigan hasta el 29-nov.
Ventanas libres en común: lunes, miércoles y viernes desde las 20:00; sábado; domingo tarde. Indira estudia martes y jueves 19:30–22:40 y domingos 10:00–14:00.
Piloto técnico (A3t, decisión de Carlos del 2026-10-23): horas EXTRA fuera del tope de 10 h de validación; se controlan contra las 20 h semanales de cada socio. Si una semana marca NO, se recorta el piloto técnico, no la validación.

## A Chatbot
A Chatbot — pasos en orden. Amarillo = ustedes llenan. Fechas de 2026.
Paso | Experimento | Qué hacer exactamente | Inicio | Fin | Responsable | Horas plan Carlos | Horas plan Indira | S/ plan | Quién paga | Criterio de éxito / qué se decide | Estado | Horas reales Carlos | Horas reales Indira | S/ real | Resultado / notas
A0-1 | A0 Términos de Meta y número de prueba | Crear cuenta de desarrollador en developers.facebook.com, crear una app y activar el producto WhatsApp. Anotar el número de prueba que Meta asigna. | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Carlos | 1 | 0 | 0 | — | Hecho cuando la app existe y muestra el número de prueba. | Pendiente
A0-2 | A0 | Registrar los celulares de Carlos e Indira como destinatarios de prueba y enviar la plantilla hello_world. Guardar captura del mensaje recibido. | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Carlos | 0.5 | 0 | 0 | — | PASA si Carlos recibe el mensaje real en su WhatsApp. Si Meta exige verificación previa y no se logra en 2 h: la demo de A2 se hace simulada en pantalla (S-40 descartado); A2 sigue igual. | Pendiente
A0-3 | A0 | Leer la página de precios de WhatsApp Business Platform para Perú y escribir una nota de 1 página con 4 datos: costo por mensaje (servicio/utilidad/marketing) desde el 1-oct-2026, cuota gratuita mensual, requisitos de verificación del negocio, y si un número puede estar a la vez en la app WhatsApp Business y en la API. Con enlace y fecha. | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Carlos | 0.5 | 0 | 0 | — | Hecho cuando la nota tiene los 4 datos con enlace. Sirve para la oferta de A2 y para el costo variable del modelo (S-29). | Pendiente
A1-1 | A1 Entrevistas a 5–6 dueños | Reunión de los dos (miércoles 20:00): imprimir el guion de la hoja 'Guiones y ofertas', repartir contactos (Carlos: academia, galletas, cafetería; Indira: librería, agencia, su local), agendar cada entrevista por WhatsApp o en persona. | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Ambos | 1 | 1 | 0 | — | Hecho cuando las 6 entrevistas tienen fecha. | Pendiente
A1-2 | A1 | Entrevista al dueño de la academia de marinera (amigo de Carlos). Guion de 5 preguntas, respuestas textuales en la hoja 'Registro de resultados'. | 2026-10-29 | 2026-11-01 | Carlos | 1.5 | 0 | 0 | — | Registrar las 5 respuestas. Si en la P4 dice sí, anotar la fecha. | Pendiente
A1-3 | A1 | Entrevista a la mamá de Indira (librería). Mismo guion. | 2026-10-29 | 2026-11-01 | Indira | 1.5 | 0 | 0 | — | Registrar las 5 respuestas. | Pendiente
A1-4 | A1 | Entrevista a las amigas de la agencia de contenido (como clientes potenciales y como fuente de referidos: sus clientes atienden WhatsApp). Mismo guion. | 2026-10-30 | 2026-11-04 | Indira | 0 | 1 | 0 | — | Registrar las 5 respuestas y cuántos clientes suyos atienden WhatsApp. | Pendiente
A1-5 | A1 | Videollamada con la amiga de las galletas. Mismo guion. Preguntar además si vende con registro sanitario o marca formal (dato para B, S-41). | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Carlos | 1 | 0 | 0 | — | Registrar las 5 respuestas + registro sanitario sí/no. | Pendiente
A1-6 | A1 | Cafetería de Lima Norte que Carlos frecuenta: ir como cliente, consumir (S/ 15) y conversar con el dueño o encargado con el guion. No es venta: es conversación. | 2026-11-03 | 2026-11-07 | Carlos | 1.5 | 0 | 15 | Carlos | Registrar las 5 respuestas. | Pendiente
A1-7 | A1 | Tienda o cafetería que Indira frecuenta: igual que A1-6. | 2026-11-03 | 2026-11-07 | Indira | 0 | 1.5 | 15 | Carlos | Registrar las 5 respuestas. | Pendiente
A1-8 | A1 | Consolidar las respuestas en la tabla A1 de 'Registro de resultados'. La celda de criterio calcula sola si A1 pasó. | 2026-11-08 | 2026-11-08 | Indira | 0 | 1 | 0 | — | PASA si ≥ 3 de 5 eligen S/ 80 o más en la P3 y ≥ 1 da fecha en la P4. REPETIR si solo 2 nombran precio y es ≤ S/ 50 (en A2 se ofrece el módulo básico a S/ 50 → S/ 80). NO PASA si ≤ 1 nombra precio: A2 no se hace y el chatbot pasa a la banda 31-ene. Incógnito: ≥ 2 de 5 pagarían ≥ S/ 100 → sigue en reserva. | Pendiente
A2-1 | A2 Demo y preventa del piloto | Indira define los 5 indicadores del panel (consultas recibidas, respondidas por el bot, derivadas, tiempo de respuesta, consultas que terminaron en venta o matrícula) y revisa el texto de la oferta (hoja 'Guiones y ofertas'). | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Indira | 0 | 1.5 | 0 | — | Hecho cuando los 5 indicadores están escritos y la oferta tiene precio y fechas. | Pendiente
A2-2 | A2 | Carlos construye la DEMO con Claude Code en máximo 6 horas cronometradas: (a) si A0 pasó, 10 preguntas frecuentes reales de la academia respondidas desde el número de prueba al celular del dueño; si no, una conversación simulada en una página web con apariencia de WhatsApp; (b) una pantalla estática del panel con los 5 indicadores. NO es el producto. | 2026-11-03 | 2026-11-08 | Carlos | 6 | 0 | 0 | — | Hecho cuando la demo corre de principio a fin en 10 minutos. Anotar las horas reales (S-33). | Pendiente
A2-3 | A2 | Mostrar la demo y hacer la oferta exacta (ver hoja 'Guiones y ofertas') a los que dijeron sí en A1. Carlos: academia y galletas. Indira: librería y locales. En persona o videollamada. | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Ambos | 2 | 2 | 0 | — | Se cobra S/ 100 por Yape o Plin SOLO si hay fecha de inicio ≤ 30-nov. Registrar cada pago en la tabla A2. | Pendiente
A2-4 | A2 | Seguimiento por WhatsApp a quienes pidieron pensarlo. Cierre de cobros: domingo 15 de noviembre, 23:59. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Ambos | 1 | 1 | 0 | — | PASA si ≥ 1 dueño QUE NO SEA FAMILIA pagó S/ 100 antes del 15-nov con inicio ≤ 30-nov (2 pagos = escenario base). La librería no cuenta para este criterio aunque pague: es el piloto técnico y es familia. REPETIR si 0 pagos pero ≥ 2 dicen 'sí cuando lo vea funcionando': a UNO se le ofrece por escrito 14 días gratis con cobro de S/ 100 el día 15 si no pide apagarlo, plazo 22-nov. NO PASA si 0 pagos y 0 compromisos: no se construye nada. | Pendiente
A3t-1 | A3t Piloto técnico en la librería (decisión de Carlos, 2026-10-23) | Crear el portafolio de Meta y la cuenta de WhatsApp Business A NOMBRE DE LA LIBRERÍA (la mamá de Indira como administradora; Carlos con rol de administrador en el negocio y en la app). Aceptar los términos de la Cloud API. Comprar un chip nuevo que nunca haya estado en WhatsApp (S/ 15). Registrar el número (nombre visible + PIN). Si los mensajes reales no llegan al webhook, pasar la app a modo Live (página de política de privacidad generada por Claude Code). Anotar CADA traba y los minutos de cada paso en una lista: es el checklist de alta que se repetirá con cada cliente. | 2026-10-27 | 2026-10-31 | Carlos | 4 | 1 | 15 | Carlos | PASA si el número real de la librería recibe y responde un mensaje de prueba. Cada traba anotada con cuánto tardó en resolverse. Si una traba no se resuelve en 4 h, se detiene y se me avisa con /actualizar antes de seguir. | Pendiente
A3t-2 | A3t Piloto técnico | Sobre la demo, construir el bot mínimo multi-cliente: carpeta clientes/libreria con cliente.json y preguntas.json, derivación real al número de la mamá de Indira, registro en SQLite, contador de mensajes. Indira carga las 10 preguntas REALES de la librería con su mamá. | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Ambos | 8 | 1.5 | 0 | — | Hecho cuando las 10 preguntas responden en el número de la librería y una pregunta fuera de lista llega a la mamá de Indira en menos de 1 minuto. Cronometrar (S-36). | Pendiente
A3t-3 | A3t Piloto técnico | Desplegar en el hosting gratuito elegido para que corra 24/7. Dejarlo 3 días recibiendo mensajes de clientes reales de la librería. Exportar el primer reporte CSV y revisarlo con la mamá de Indira. Medir mensajes enviados y costo. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Ambos | 6 | 1 | 0 | — | PASA si está operativo ≤ 15-nov con ≤ 20 h totales de Carlos en A3t y el checklist de alta completo con tiempos. Resultado: la oferta puede prometer 'instalación en X días' con X = días reales medidos. NO PASA si hay una traba estructural de Meta: A2 se vende con la demo pero SIN comprometer fecha de instalación, y la traba se registra con /actualizar. | Pendiente
A3-1 | A3 Entrega del piloto (solo si A2 pasó) | Comprar el chip del número dedicado (S/ 15, se paga con el cobro). Crear el número en la Cloud API de Meta. | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Carlos | 0.5 | 0 | 15 | Carlos (del cobro) | Hecho cuando el número nuevo recibe mensajes. | Pendiente
A3-2 | A3 | Indira carga con el dueño las 10 preguntas frecuentes y sus respuestas exactas; arma la plantilla del reporte semanal en Google Sheets. | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Indira | 0 | 1 | 0 | — | Hecho cuando las 10 respuestas están aprobadas por el dueño. | Pendiente
A3-3 | A3 | Replicar para el cliente que pagó el alta ya probada en la librería (A3t): carpeta clientes/<cliente>, cuenta y número a nombre del cliente, despliegue en el mismo servidor. Cronometrar. Si A3t pasó, esto debería tomar mucho menos de 30 h. | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Carlos | 4 | 0 | 0 | — | PASA si el bot está operativo en el número del cliente ≤ 30-nov, con ≤ 30 h cronometradas y costo variable ≤ S/ 35 en los primeros 30 días. Si supera 30 h o S/ 35, no se descarta: la Etapa 2 recalcula con la cifra real. | Pendiente
D-A | D Desempate | Consolidar los registros del chatbot (horas reales, S/ cobrados, costos) en la hoja 'Desempate'. Viernes 20-nov, 20:00, juntos. | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Ambos | 1 | 0 | 0 | — | La hoja calcula el margen por hora. El Director lo registra en decisiones.md. | Pendiente
|  | TOTAL |  |  |  | 41 | 13.5 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## B Detalles
B Detalles — pasos en orden. Amarillo = ustedes llenan. Fechas de 2026.
Paso | Experimento | Qué hacer exactamente | Inicio | Fin | Responsable | Horas plan Carlos | Horas plan Indira | S/ plan | Quién paga | Criterio de éxito / qué se decide | Estado | Horas reales Carlos | Horas reales Indira | S/ real | Resultado / notas
B1-1 | B1 Costeo de una caja real | Carlos pide por WhatsApp 2 cotizaciones a motorizados conocidos (o que atienden a la librería) y 1 en una app de envíos, para dos rutas: Independencia → Los Olivos e Independencia → Miraflores. Es compra de un servicio, no prospección. | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Carlos | 1 | 0 | 0 | — | Anotar los 3 precios por ruta en la tabla B1. | Pendiente
B1-2 | B1 | Carlos lista 5 cuentas de Instagram de 'detalles Lima' con el precio de una caja comparable SIN alimentos preparados (anotar cuenta, producto, precio, fecha). Referencia ya verificada: SorprendeLima S/ 80–360, siempre con repostería o flores. | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Carlos | 0 | 0 | 0 | — | Anotar las 5 en la tabla B1. (La hora de Carlos va en B1-1: 1 h total para B1-1 y B1-2 juntas, repartida 1 + 1 según el plan.) | Pendiente
B1-3 | B1 | Indira compra los insumos de UNA caja con la composición exacta que se venderá: caja rígida decorada, 3–4 dulces envasados de marca (con registro sanitario del fabricante), 1 peluche pequeño o 1 flor, tarjeta, globo sencillo, papel y cinta. Guardar boleta o foto de cada precio. | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Indira | 0 | 2 | 50 | Indira | Gasto máximo S/ 60. Anotar cada precio en la tabla B1 (la suma se calcula sola). | Pendiente
B1-4 | B1 | Indira arma la caja cronometrada y toma 5 fotos con buena luz (serán las fotos de la oferta). | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Indira | 0 | 1.5 | 0 | — | Anotar los minutos de armado en la tabla B1. | Pendiente
B1-5 | B1 | Indira completa la tabla de costeo en 'Registro de resultados'. La celda de criterio dice sola si B1 pasó. | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Indira | 0 | 0.5 | 0 | — | PASA si insumos + empaque + motorizado Lima Norte ≤ S/ 40 (con precio S/ 80 con envío), ≥ 3 de 5 competidores entre S/ 60 y S/ 100, y armado ≤ 1 h. REPETIR si costo S/ 41–50: la preventa sale a S/ 95 / S/ 110 y se verifica que ≥ 3 competidores estén en ese rango. NO PASA si costo > S/ 50 o motorizado > S/ 20 en Lima Norte: B2 y B3 no se hacen; B se descarta por escrito. | Pendiente
B2-1 | B2 Preventa pagada (2 semanas) | Publicar la oferta exacta (hoja 'Guiones y ofertas') con las fotos de B1 en: estados de WhatsApp de ambos, Instagram de Indira (o cuenta nueva del negocio que ella crea), grupos de WhatsApp de la UPN de cada uno. Pedir a las amigas de la agencia que compartan (sin pago). NO escribir en privado a nadie que no haya preguntado. | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Ambos | 0.5 | 1 | 0 | — | Hecho cuando está publicada en los 4 canales. | Pendiente
B2-2 | B2 | Indira responde consultas y registra cada pedido en la tabla B2: fecha, cliente, zona, precio, pagó adelantado sí/no, si es de fuera del círculo cercano, si pidió descuento, fecha de entrega elegida (16 a 29 nov). | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Indira | 0 | 2.5 | 0 | — | Solo cuenta un pedido cuando el Yape o Plin está recibido. | Pendiente
B2-3 | B2 | Semana 2 de preventa: seguir respondiendo y registrando. Cierre: domingo 15 de noviembre, 23:59. Carlos cuadra los cobros recibidos contra la tabla. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Ambos | 0.5 | 3 | 0 | — | PASA si ≥ 6 pedidos pagados (≥ S/ 480), ≥ 2 de personas fuera del círculo cercano y ≥ 3 de cada 5 sin pedir descuento. REPETIR si 4–5 pedidos: se extiende hasta el 22-nov con segunda foto y una variante (p. ej., 'para él'); el umbral sigue en 6 acumulados. NO PASA si ≤ 3 pedidos o 0 de fuera del círculo: B se descarta por escrito; lo cobrado se entrega igual. | Pendiente
B3-1 | B3 Anuncio mínimo (solo si B1 pasó) | Indira impulsa la publicación de la oferta con botón a WhatsApp. Público: Lima Norte, 20–35 años, 5–6 días. Presupuesto total S/ 30–40. A cada consulta preguntar '¿cómo nos encontraste?' y anotarlo. | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Indira | 0 | 1 | 35 | Indira | Registrar en la tabla B3: consultas atribuibles al anuncio, gasto real, pedidos pagados de desconocidos. | Pendiente
B3-2 | B3 | Responder las consultas del anuncio. Viernes 13-nov: Carlos e Indira revisan juntos las métricas del anuncio. | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Ambos | 0.5 | 1 | 0 | — | PASA si ≥ 5 consultas por WhatsApp atribuibles, ≤ S/ 8 por consulta y ≥ 1 pedido pagado de un desconocido. NO PASA: aunque B2 pase, B queda como 'demanda solo de conocidos' y su crecimiento en el modelo baja a 0 %. No se repite con más dinero. | Pendiente
B4-1 | B4 Entrega (solo si B2 pasó) | Comprar los insumos de todos los pedidos con los adelantos recibidos (≈ S/ 40 por pedido). | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Indira | 0 | 2 | 0 | Adelantos | Anotar el costo real por pedido en la tabla B2. | Pendiente
B4-2 | B4 | Sábado 21-nov: armar las cajas por lotes, cronometrando. Coordinar motorizados por fecha de entrega; enviar foto de la entrega a cada cliente. | 2026-11-21 | 2026-11-29 | Ambos | 2 | 5 | 0 | Adelantos | PASA si costo real promedio ≤ S/ 40 por pedido y ≤ 1,5 h por pedido entre armado y coordinación. Si se supera, la Etapa 2 recalcula con las cifras reales. | Pendiente
D-B | D Desempate | Consolidar los registros de las cajas (horas reales, S/ cobrados, costos) en la hoja 'Desempate'. Viernes 20-nov, 20:00, juntos. | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Ambos | 0 | 1 | 0 | — | La hoja calcula el margen por hora. | Pendiente
|  | TOTAL |  |  |  | 4.5 | 20.5 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Guiones y ofertas
GUION A1 — entrevista (5 preguntas, en este orden, sin sugerir respuestas; anotar textual)
P1 (S-20) | ¿Cuántos mensajes de clientes recibe por WhatsApp en una semana normal y quién los responde? → anotar número y quién.
P2 (problema) | ¿Cuáles son las 3 preguntas que más se repiten, y cuántas ventas o matrículas cree que pierde al mes por responder tarde o fuera de horario? → anotar cifra aunque sea aproximada.
P3 (S-10, S-34) | Si un asistente automático respondiera esas preguntas las 24 horas, derivara a usted lo que no sabe y le enviara cada semana cuántas consultas terminaron en venta, ¿cuánto pagaría al mes? Elija: nada / S/ 50 / S/ 100 / S/ 150 / S/ 200.
P4 (S-08, S-14) | ¿Aceptaría probarlo 30 días en un número nuevo del negocio pagando S/ 100 por adelantado, y qué fecha le vendría bien para empezar? → sí/no y fecha.
P5 (incógnito, S-09) | Aparte de eso: ¿pagaría S/ 100 a S/ 150 por una visita de cliente incógnito a su local, un informe de 2 páginas y 45 minutos de capacitación a su personal? ¿Cuánto? → monto y si hoy compra algo parecido.
Cierre (S-28) | Si respondió sí en la P4: ¿necesita factura o le basta boleta / Yape?
OFERTA A2 — texto exacto del piloto | "Piloto de 30 días: un asistente en un número nuevo de WhatsApp de su negocio que responde sus 10 preguntas más frecuentes a toda hora, le deriva lo que no sabe y le manda un reporte semanal con 5 indicadores. Precio del piloto: S/ 100, pagados por adelantado por Yape o Plin. Si sigue, S/ 150 al mes desde el segundo mes; si no, se apaga sin costo. Instalación en 14 días desde el pago; arranque a más tardar el lunes 30 de noviembre."
Regla de cobro | Se cobra SOLO si hay fecha de inicio ≤ 30-nov. Sin fecha no hay cobro. No se regala el primer mes.
OFERTA B2 — texto exacto de la Caja Detalle | "Caja Detalle — para cumpleaños, aniversario o 'me acordé de ti'. Caja decorada, 3 dulces de marca, peluche pequeño o flor, tarjeta con tu mensaje y globo. S/ 80 con envío incluido en Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres y Comas; S/ 95 en el resto de Lima. Pago por Yape o Plin al hacer el pedido. Elige la fecha de entrega entre el lunes 16 y el domingo 29 de noviembre; te mandamos foto de la entrega. Pedidos hasta el domingo 15 de noviembre."
Si B1 terminó en REPETIR | Los precios pasan a S/ 95 (Lima Norte) / S/ 110 (resto de Lima). Todo lo demás igual.
Canales permitidos | Estados de WhatsApp de ambos · Instagram de Indira o cuenta nueva del negocio · grupos de WhatsApp de la UPN · amigas de la agencia compartiendo sin pago · anuncio B3 con métrica. Prohibido: mensajes en frío, puerta a puerta.
CONTACTOS
Academia de marinera | Dueño, amigo cercano de Carlos → entrevista A1-2 (Carlos), demo A2-3 (Carlos). Candidato a piloto del chatbot.
Librería | Mamá de Indira → entrevista A1-3 (Indira), demo A2-3 (Indira). También: motorizado que atiende a la librería (B1-1).
Agencia de contenido | Amigas de la UPN, recién iniciada → entrevista A1-4 (Indira). Difusoras de la oferta B2 sin pago.
Galletas | Amiga que vende por redes → entrevista A1-5 (Carlos, videollamada). Preguntar registro sanitario (S-41).
Cafetería / tienda de Lima Norte | Una que frecuenta Carlos (A1-6) y una que frecuenta Indira (A1-7). Ir como clientes.
AJUSTE 2026-10-22 — META (verificado en fuentes oficiales)
A0: dónde entrar | developers.facebook.com → App Dashboard → tu app → WhatsApp → API Setup. Ahí Meta asigna un número de prueba sin verificación ni tarjeta (Carlos lo confirmó el 22-oct: funciona, máximo 5 destinatarios). NO entrar por Business Suite / WhatsApp Manager: ahí aparece el flujo de verificación con documentos.
A2: pregunta adicional (S-47) | "La cuenta de WhatsApp Business y el número quedan a nombre de su negocio; usted registra su tarjeta en Meta solo para el excedente sobre los 1 000 mensajes gratuitos al mes. ¿Está de acuerdo?" → anotar sí/no.
A3 / A3t: cómo se instala | Cuenta y número a nombre del cliente (chip nuevo, nunca registrado en WhatsApp); Carlos con rol de administrador en su negocio y en la app. Sin verificar el negocio: un bot que solo responde dentro de la ventana de 24 h no toca el límite de 250. Aceptar los términos de la Cloud API antes de enviar. Verificación con RUC: Etapa 2.
Webhook (paso 2 del panel) | URL = dirección https del túnel terminada en /webhook; token = META_VERIFY_TOKEN del .env; luego suscribirse al campo 'messages'. No registrar el celular personal (Meta lo sacaría de WhatsApp). Si los mensajes reales no llegan con la app sin publicar, pasar la app a modo Live (política de privacidad).

## Registro de resultados
Registro de resultados — llenen las celdas amarillas. Las celdas 'Criterio' se calculan solas.
A1 — Entrevistas (una fila por entrevista)
Contacto | Entrevistador | Fecha | P1 mensajes/semana | P2 preguntas repetidas y ventas perdidas/mes | P3 pagaría S/ al mes | P4 acepta piloto | P4 fecha inicio | P5 incógnito S/ | Cierre: factura | Notas
Academia de marinera
Librería (mamá de Indira)
Agencia de contenido
Galletas
Cafetería de Carlos
Local de Indira
Entrevistas completas | 0
Eligen ≥ S/ 80 al mes (P3) | 0
Dan fecha de piloto (P4 = Sí) | 0
Nombran algún precio > 0 (P3) | 0
Reciben < 1 000 mensajes/mes (P1 < 231/semana) | 0
Incógnito: pagarían ≥ S/ 100 (P5) | 0
CRITERIO A1 | Faltan entrevistas (mínimo 5)
Incógnito (reserva) | Pendiente
Costo variable del modelo (S-29) | Pendiente
A2 — Pagos del piloto (una fila por cliente)
Cliente | Resultado de la demo | Fecha de pago | Monto pagado S/ | Fecha de inicio acordada | Confirma mes 2 (S/ 150) | Mensualidad acordada S/ | Notas | Es familiar (no cuenta)
Pagos recibidos de no familiares | 0
S/ cobrados por adelantado | 0
Compromisos 'sí cuando lo vea' | 0
Clientes que confirman mes 2 | 0
CRITERIO A2 | Pendiente
B1 — Costeo de la caja real
Ítem | S/ real | Dónde se compró / nota
Caja rígida decorada
Dulce envasado 1
Dulce envasado 2
Dulce envasado 3
Dulce envasado 4 (opcional)
Peluche pequeño o flor
Tarjeta
Globo
Papel y cinta
Motorizado Lima Norte (menor de 3 cotizaciones)
COSTO TOTAL POR PEDIDO | 0
Motorizado Lima Norte (S/) | 0
Motorizado Lima centro-sur (S/)
Minutos de armado
Competidores en Instagram (5): cuenta → precio S/ | Precio S/ | Cuenta y producto
Cuenta 1
Cuenta 2
Cuenta 3
Cuenta 4
Cuenta 5
Competidores entre S/ 60 y S/ 100 | 0
CRITERIO B1 | Pendiente
B2 — Pedidos de la preventa (una fila por pedido; solo cuenta con Yape/Plin recibido)
Cliente | Fecha pedido | Zona (LN / resto) | Precio cobrado S/ | Pagó adelantado | Fuera del círculo cercano | Pidió descuento | Fecha de entrega | Costo real S/ | Minutos armado+coordinación | Notas
Pedidos pagados | 0
S/ cobrados | 0
Pedidos de fuera del círculo cercano | 0
Pagaron sin pedir descuento | 0
Costo real total (S/) | 0
Costo real promedio por pedido (S/) | 0
Minutos promedio por pedido | 0
CRITERIO B2 | Pendiente
B3 — Anuncio mínimo
Consultas por WhatsApp atribuibles al anuncio
Gasto real del anuncio (S/)
Pedidos pagados de desconocidos por el anuncio
Costo por consulta (S/) | 0
CRITERIO B3 | Pendiente o no aplica

## Desempate
Desempate — margen real por hora a 3 meses (MRH). Regla fijada el 2026-10-21, aceptada por los socios el 2026-10-22.
Las celdas amarillas se llenan el viernes 20-nov con los registros reales. Lo demás se calcula. La versión oficial del cálculo vive en finanzas/modelo.py (--desempate); esta hoja debe dar lo mismo.
A — CHATBOT
S/ cobrados por adelantado (de Registro A2) | 0 | fórmula
Costos directos reales del piloto: chip + Meta + IA + hosting (S/) |  | llenar
Clientes que confirman seguir el mes 2 (de Registro A2) | 0 | fórmula
Mensualidad acordada por escrito (S/) | 150 | llenar si cambió; plan: 150
Costo variable modelado por cliente al mes (S-29) | 33.07 | fijo del modelo
Horas reales A0 + A1 + A2 (de 'A Chatbot', pasos A0-1 a A2-4, Carlos + Indira) | 0 | fórmula
Horas reales de construcción: piloto técnico A3t + réplica A3 (si no terminó: 30) |  | llenar
Horas de operación: 2 h × clientes × 2 meses | 0 | fórmula
Margen A a 3 meses (S/) | 0 | fórmula
Horas A | 30 | fórmula
MRH A (S/ por hora) | 0 | fórmula
B — DETALLES
S/ cobrados por adelantado (de Registro B2) | 0 | fórmula
Costos reales de insumos, empaque y motorizado de esos pedidos (de Registro B2) | 0 | fórmula
Horas reales B1 + B2 + B3 + B4 (de 'B Detalles', Carlos + Indira) | 0 | fórmula
Margen B (S/) | 0 | fórmula
MRH B (S/ por hora) | 0 | fórmula
RESULTADO
¿A pasó A2? | Pendiente | fórmula
¿B pasó B2? | Pendiente | fórmula
Recomendación de la agencia | Pendiente: faltan resultados | fórmula
Secundaria: % de soles de B cobrados fuera del círculo cercano | 0% | se reporta, no decide
Ilustración del plan (solo escala, no es dato): A con 1 piloto y 30 h ≈ S/ 6/h; A con 2 pilotos ≈ S/ 10/h; B con 6 pedidos a costo S/ 40 ≈ S/ 10/h. El desempate está abierto.